## 土工条件
床堀工
区分 項目 | 土質 | 施工方法 | 土留め方式の種類 | 障害の有無
床堀 | 土砂 | 標準 | 無し | 一部あり
埋戻工
区分 項目 | 土質 | 施工方法 | 締固めの有無
床堀 （車道） | ARC40 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | 有り
床堀 （民地） | 転用又はARC40 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | 有り

## 総括表
数量総括表
名 称 | 実 施 数 量 |  |  |  | 変 更 設 計
| 数 量 |  | 計 算 式 |  | 数 量 | 計 算 式
直接工事費
作業土工
床堀 |  |  | 図面より
＊標準 | 150 | m3 | 床堀 | 147.62
埋戻し |  |  | 図面より
＊最大埋戻幅 | 80 | m3 | ARC-40 | 30.94
1m以上4m未満 |  |  | 図面より
|  |  | 転用土 | 47.92
購入土 | 30 | m3 | 図面より
ARC-40 |  |  | 図面より | 30.94
土砂等運搬 | 90 | m3 | （床堀‐転用土）
|  |  | （147.62‐47.92/0.9） | 94.38
残土処分 | 90 | m3 | 〃
94.38
基面整正 | 80 | m2 | 図面より
77.34
構造物撤去
アスファルト
As切断 （1次） | 87.6 | m | t=11cm | 54.8
|  |  | t= 4cm | 32.8
As剥ぎ取り（1次） | 100 | m2 | t=11cm | 68.85
|  |  | t=4cm | 31.66
As殻運搬 |  |  | 1次 t=11cm 68.85×0.11 | 7.5735
|  |  | 1次 t=4cm 31.66×0.04 | 1.266
| 8.8395 | m3
|  |  | Σ | 8.84
As殻処分 | 20.77 | t | As殻運搬×2.35 | 20.77
コンクリート
Co切断 | 20 | m | t=15cm | 20
Co舗装取壊し | 17.54 | m2 | 図面より
|  |  | t=15cm | 17.54
Co構造物取壊し | 28.36 | m3 | 構造物取壊し図より
2次製品 |  |  | 有筋（既設VSカルバート PU3-300A 他) | 28.36
Co殻運搬
※無筋 | 2.63 | m3 | 17.54×0.15 | 2.63
Co殻運搬
※有筋 | 28.36 | m3 |  | 28.36
Co殻運搬 | 6.1805 | t | 無筋 2.63×2.35 | 6.1805
無筋
Co殻運搬 | 70.9 | t | 有筋 28.36×2.50 | 70.9
有筋
排水構造物工
自由勾配側溝側溝
B1000-H1000 | 2 | m | 割付図より 調整品含む | 2
自由勾配側溝側溝
B1000-H1100 | 49.56 | m | 割付図より 調整品含む | 49.56
調整コンクリート | 8 | m3 | 数量計算書より | 7.507
蓋 コンクリート | 17 | 枚 | 1000*1000 | 17
蓋 グレーチング | 5 | 枚 | 1090*995 | 5
集水桝 | 1 | 基 | グレーチング蓋(枠内寸法600*600用)T-25
B600-L600-H600 |  |  | 18-8-25 | 1
U型側溝 | 2 | m | 計画平面図より
擦り付け用 |  |  | PU3-300 | 2
U型側溝蓋 | 4 | 枚 | PU3-300用 | 4
舗装工
民地部
下層路盤 | 21.09 | m2 | 仮舗装・本舗装図より | 21.09
ARC-40 t=10cm |  |  | （民地部）Co舗装部
下層路盤 | 35.85 | m2 | 仮舗装・本舗装図より | 35.85
ARC-40 t=25cm |  |  | （民地部）As舗装部
表層 | 36 | m2 | 仮舗装・本舗装図より | 36
⑨密粒度As t=5cm |  |  | （民地部）
コンクリート舗装 | 3.29 | m3 | 仮舗装・本舗装図より 21.90 | 3.29
18-8-40 t=15cm |  |  | （民地部）21.90*0.15
道路部
下層路盤 | 49.54 | m2 | 仮舗装・本舗装図より | 49.54
ARC-40 t=35cm |  |  | （車道部）
上層路盤 | 57.79 | m2 | 仮舗装・本舗装図より | 57.79
M-40 t=26cm |  |  | （車道部）
仮舗装 | 59 | m2 | 仮舗装・本舗装図より | 59
⑧密粒度As t=5cm |  |  | （車道部）
区画線工
区画線工 | 55 | m | 外側線設置図より | 55
W15cm 白 実線
区画線工 | 1 | m | 外側線設置図より | 0.83
W45cm 白 実線
仮設工
ポンプ設置 | 1 | 箇所
ポンプ運転 |  | 日 | 日数算出表より
交通誘導員B | 37.5 | 人日 | 日数算出表より | 37.5
敷き鉄板設置・撤去 | 56 | m2 | 下記より 12枚 | 55.74
12枚×1.524×3.048=55.74
敷き鉄板賃料 | 12 | 枚 | W=6ｍ×3箇所 ⇒18m | 12
18m÷1.5=12枚
運搬費
仮設材等の運搬 | 19.25 | t | 12枚×0.802t×2=19.248 | 19.25
仮設材等の積込み取卸し費 | 10 | t | 12枚×0.802t=9.624 | 9.62

## 作業土工
第1工区 山寺川 その1
作業土工 |  | タイプ1 |  |  |  |  | L | ＝ | 19 | m
項 目 |  |  | 標準横断図より |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 備 考
床堀 |  |  | A | ＝ | 2.8 | m2 |  | 53.2 |  | m3
埋戻し（民地+車道） |  |  | A | ＝ | 1.58 | m2 |  | 30.02 |  | m3 | 0.98+0.60
埋戻し（ARC) |  |  | A | ＝ | 0.6 | m2 |  | 11.4 |  | m3
埋戻し（転用） |  |  | A | ＝ | 0.98 | m2 |  | 18.62 |  | m3
基面整正 |  |  | W | ＝ | 1.5 | m |  | 28.5 |  | m2
作業土工 |  | タイプ2 |  |  |  |  | L | ＝ | 32.56 | m
項 目 |  |  | 標準横断図より |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 備 考
床堀 |  |  | A | ＝ | 2.9 | m2 |  | 94.424 |  | m3
埋戻し（民地+車道） |  |  | A | ＝ | 1.5 | m2 |  | 48.84 |  | m3 | 0.90+0.60
埋戻し（ARC) |  |  | A | ＝ | 0.6 | m2 |  | 19.536 |  | m3
埋戻し（転用） |  |  | A | ＝ | 0.9 | m2 |  | 29.304 |  | m3
基面整正 |  |  | W | ＝ | 1.5 | m |  | 48.84 |  | m2
作業土工 集計
項 目 |  |  | 各集計表より
床堀 |  |  | Ｖ | ＝ | 147.624 | m3
埋戻し（民地+車道） |  |  | Ｖ | ＝ | 78.86 | m3
埋戻し（ARC) |  |  | Ｖ | ＝ | 30.936 | m3
埋戻し（転用） |  |  | Ｖ | ＝ | 47.924 | m3
基面整正 |  |  | A | ＝ | 77.34 | m2

## 舗装切断・取壊し
第1工区 山寺川 その1
舗装版取壊し工
項 目 |  |  |  | 舗装切断図 より |  |  |  |  | 厚さ・延長 |  |  | 数 量 |  | 備 考
As舗装版切断（1次） |  |  |  | L | ＝ | 54.8 |  | m | t=11 |  | cm | 54.8 | m | 車道側
As舗装版切断（民地） |  |  |  | L | ＝ | 32.8 |  | m | t=4 |  | cm | 32.8 | m | 民地側
As舗装版剥取（1次） |  |  |  | W | ＝ | 1.32 |  | m | 52.16 |  | m | 68.8512 | m2 | L=54.8-(1.32*2)
As舗装版剥取（民地） |  |  |  | W | ＝ | 1.03 |  | m | 30.74 |  | m | 31.6622 | m2 | L=32.8-(1.03*2)
Co舗装版切断 |  |  |  | L | ＝ | 20 |  | m | t=15 |  | m | 20 | m | 無筋
Co舗装版取壊 |  |  |  | W | ＝ | 0.971 |  | m | 18.06 |  | m | 17.5363 | m2 | 20.0-(0.97*2)
構造物撤去工
項 目 |  |  |  | 構造物取壊図より |  |  |  |  | 延 長 |  |  | 数 量 |  | 備 考
VSカルバート1000-1000 |  |  |  | A | ＝ | 0.54 |  | m2 | 49.7 |  | m | 26.838 | m3 | 2次製品（有筋）
大型排水路1000-1000 |  |  |  | A | ＝ | 0.66 |  | m2 | 1.8 |  | m | 1.188 | m3 | 2次製品（有筋）
U型側溝 PU3-300A |  |  |  | A | ＝ | 0.12 |  | m2 | 2.8 |  | m | 0.336 | m3 | 2次製品（有筋）
有筋 合計 | [11 empty] | 28.362 | m3
床堀工
区分 項目 |  | 土質 | 施工方法 |  |  |  | 土留め方式の種類 |  |  | 障害の有無
床堀 |  | 土砂 | 標準 |  |  |  | 無し |  |  | 一部あり
埋戻工
区分 項目 |  | 土質 | 施工方法 |  |  |  | 締固めの有無
床堀 （車道） |  | ARC40 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | 有り
床堀 （民地） |  | 転用又はARC40 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | 有り

## 舗装工
第1工区 山寺川 その1
舗装工 | [8 empty] | 中心延長L=51.6m
項 目 |  | 舗装工図より |  |  |  | 延長m | 数 量 |  | 備 考
下層路盤 t=10cm |  | W | ＝ | 1.11 | m2 | 19 | 21.09 | m2 | 民地側（Co舗装部）
下層路盤 t=35cm |  | W | ＝ | 0.96 | m2 | 51.6 | 49.536 | m2 | 車道側
下層路盤 t=25cm |  | W | ＝ | 1.11 | m2 | 32.3 | 35.853 | m2 | 民地側（As舗装部）
上層路盤 t=26cm |  | W | ＝ | 1.12 | m2 | 51.6 | 57.792 | m2 | 車道側
仮舗装 t=5cm |  | 舗装工平面図より |  |  |  |  | 59 | m2 | CADより（車道部）
表層 t=5cm |  | 舗装工平面図より |  |  |  |  | 36 | m2 | CADより（民地部）
Co舗装 t=15cm |  | 舗装工平面図より |  |  |  |  | 21.9 | m2 | CADより（民地部）

## 自由勾配側溝数量
◎自由勾配側溝数量集計表 B1000
路線番号 |  |  |  | 第1工区 | 合計
路線延長(m) |  |  |  | その1
工種 | 名称 | 摘要 | 単位 | 中心延長
側溝工 | 自由勾配側溝 調整品㉖ | B1000×H1100 | m | 1.772 | 1.772
| 自由勾配側溝 調整品㉕ | B1000×H1100 | m | 0.822 | 0.822
| 自由勾配側溝 調整品③ | B1000×H1100 | m | 1.169 | 1.169
| 自由勾配側溝 調整品② | B1000×H1100 | m | 1.9 | 1.9
| 自由勾配側溝 調整品① | B1000×H1100 | m | 1.9 | 1.9
| 自由勾配側溝 | B1000×H1100 | m | 42 | 42
| 自由勾配側溝 | B1000×H1000 | m | 2 | 2 | 数値入力欄(その他の箇所は数式あり)
| 合計延長 |  | m |  | 51.563
m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H300 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H400 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H500 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H600 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H700 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H800 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H900 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H1000 | m
| 横断用自由勾配側溝 | B400×H1100 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H300 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H400 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H500 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H600 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H700 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H800 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H900 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H1000 | m
| 土留用自由勾配側溝 | B400×H1100 | m
調整Co | 調整コンクリート | 一般部 | m3 | 8.012 | 8.012
調整Co | 調整コンクリート | 横断部 | m3
蓋掛工 (新設) | B=1000用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | L=1.0m(411Kg) | 枚 | 17 | 17
| B=1000用 ｸﾞﾚｰﾁﾝグ蓋 | L=1.0m(143Kg) | 枚 | 5.1563 | 5.1563

## 自由勾配側溝インバート数量
計算対象番号及び名称 |  | 自由勾配側溝B1000-H1000 調整コンクリート
測 点 | 距 離 | 厚 さ | 平均厚さ | 面 積 | 摘 要
S0-3.77
| 2 | 0.09 | 0.0785 | 0.157
SNO.0-1.77 |  | 0.067
|  |  | 面積計 | 0.157 | m2
|  |  | 体積計 | 0.157 | m3 (0.157×1.0)
計算対象番号及び名称 |  | 自由勾配側溝B1000-H1100 調整コンクリート
測 点 | 距 離 | 厚 さ | 平均厚さ | 面 積 | 摘 要
SNO.0-1.77
| 1.772 | 0.167 | 0.1565 | 0.277
SNO.0 |  | 0.146
| 47.791 | 0.146 | 0.148 | 7.073
SNO.4 |  | 0.15
|  |  | 面積計 | 7.35 | m2
|  |  | 体積計 | 7.35 | m3 (7.35×1.0)